## 회의록5_17
IWPERSON 회 의 록
1. 회의개요
일 시 | 2021. 05. 18. 15:50 ~ 17:30 | 작 성 자 |  | 주 민 기
장 소 | 휴먼교육센터 강의실, 화상회의 | 작 성 일 |  | 2021. 05. 18 (화)
참 석 자 | 한인우, 이동경, 윤도현, 임영훈, 주민기 | 불 참 자 |  | 이선민 - 개인사
안 건 | 개발 제안서 작성 토의 및 기능 재정의
2. 회의 내용
회의내용 |  |  | 발안자 |  | 담당자
1. 개발 제안서 작성 토의
개발 목적 - 사진관 선택 및 예약을 더 간편하게 하기 위해서 - 기존 시스템의 불편요소 수집 및 개선 (접근성, 사업성 증가) |  |  | 공통 |  | 제안서 작성 이동경
개발 요약 - 사진관 사이트를 통합하고 예약 시스템을 구축 - 고객 접근성을 향상시키고 원활한 소비 유도
시행 후 이익 - 기존 방식이 아닌 새로운 온라인 예약 시스템을 구축하여 사업성 확보 - 자영업자 매출 향상, 예약제로 인한 전염병 확산 방지
개발 기간 - 2021년 5월 13일 ~ 2021년 7월 2일
2. 프로젝트 기능 정의
1. 자영업 사진관과 홈페이지 연계 2. 회원가입, 로그인, ID/PW 찾기 3. 사진관(업체) 조건 필터 4. 사진관 예약 시스템(스케줄러) 5. 인덱스 페이지 내 사진관 작품 게시 6. 결제 기능 (가상 결제) |  |  | 공통
이견 사항
4차 회의 시 기능 별 역할 분배가 되지 않았으므로 5차 회의에서 역할 분배 회의 진행 필요
다음 회의 안건
웹 페이지 별 요구 사항 분석